附件2：

2019年广东省“英才计划”工作实施细则

根据中国科协办公厅、教育部办公厅《关于开展2019年“英才计划”工作的通知》（科协办发青字〔2018〕28号）精神，省科协、省教育厅决定继续组织实施2019年广东省“英才计划”，结合《教育部等六部门关于实施基础学科拔尖学生培养计划2.0的意见》（教高〔2018〕8号）有关要求，及全国工作方案，订本实施细则。

一、基本情况

1.培养高校：中山大学

2.培养学科：数学、物理、化学、生物和计算机等学科

3.培养期：1年（2019年1月至12月）

4.导师安排：中山大学按照全国实施方案的标准，推荐五大学科共14名专家教授担任导师，各导师配置助教团队。

5.学生数量：从推荐的学生中遴选42名培养学生。

6.学生范围：广州市、佛山市和两所省直属中学。

7.组织管理：省科协、省教育厅、中山大学联合成立省级管理办公室，办公室秘书处设在省青少年科技中心，日常工作由省青少年科技中心、中山大学逸仙学院共同负责。

二、学生招募

（一）学生要求

1.新生为当年度高一学生；不再招募在培的英才计划学生；

2.对五大学科其中一门有浓厚兴趣，有志于未来从事基础学科研究；

3.单科成绩在年级前10%或者综合成绩前15%。如学校没有排名，则由班主任和学科教师参考学生成绩联合进行推荐；

4.学生要求学有余力，能保证每两周至少有一次参加培养；要有好学之心，能主动学习，具有团队合作精神；

5.在本省活动时服从导师及团队指挥，在外参加交流活动时要听从主办单位工作人员的安排，参加各类活动时要能保障个人安全。

（二）招募方式

学生遴选采用差额选拔的方式，分为市级初选、中山大学终选等两个程序。

经过学生自愿申报、学校遴选和市级主管部门组织的初选后，再由中山大学逸仙学院组织各学科的终选（笔试或面试）。各市和省直属中学学生参加终选名额如下：

| 学 校 | 学 科 |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 | 计算机 |  |
| 广州市 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 44 |
| 佛山市 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 华南师范大学附属中学 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 广东实验中学 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 |
| 合计 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 85 |

三、学生培养

1.培养方式。广东省“英才计划”学生培养以兴趣为导向，导师应摒弃一切功利因素，从学生的兴趣爱好出发，遵循因材施教原则，制定切实可行的培养方案和培养目标，使学生实质参与了解科学研究，帮助学生在兴趣中自主发现问题、自主解决问题。要按照全国实施方案的要求，保证必要的时间和精力投入，采取指定阅读书目、参观实验室、参加学术讨论、听取学术报告、指导课题研究等方式培养学生。

2.学生评价。入选学生应积极主动联系导师，不少于10次到高校学习，并在活动后登录网络平台提交《成长日志》。省管理办公室将对学生开展中期评价（3-4月期间）和期末评价（11-12月期间），中期评价不合格者退出培养，期末评价分为优秀、良好、合格和不合格等四个等级，不合格者不授予《参与证明》，优秀学生将有机会推荐参加全国英才论坛。

四、组织保障

2019年广东省“英才计划”工作由省科协、省教育厅共同组织实施，中山大学承担培养工作任务，广州、佛山市科协、教育局以及相关学校共同参与实施。

1.省科协和省教育厅：负责制定实施细则，审核导师人选，对项目进行实时监督等。省科协提供经费资助，为项目实施提供相关资源支持。

2.中山大学：负责推荐导师人选和组织选拔学生，协助导师推进培养工作，协调开放高校资源，为学生培养提供相关保障等。

3.市科协和市教育局：负责做好活动的宣传发动和学生招募工作，配合省管理办公室做好学生跟踪管理工作等。

4.参与中学:指定专人负责学生日常联系，保障学生培养时间，对学生培养活动进行督促和检查等。

五、工作安排

1.推荐导师：2018年11月前，省管理办公室制定工作实施细则，推荐导师，报中国科协备案。

2.导师填报信息：11月中旬，导师登录英才计划网络工作平台，录入或更新个人及培养团队信息。

3.学生招募：11月中旬至下旬，各市和省直属中学组织学生选拔推荐，并于11月下旬提交推荐学生名单及申报材料。12月中旬，进行笔试或面试遴选。

4.师生见面会：2018年底或2019年初，举办师生见面会活动，学生与导师、中学老师与导师间建立对接机制。

5.学生培养：2019年1-12月，学生进入正式培养阶段，并进行期中评价工作。

6.期末评价和总结：2019年11-12月，省管理办公室完成学生期末评价和活动总结工作，推荐优秀学生参加英才论坛。